## Hárok1
HARMONOGRAM
organizačno - technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
5.marca 2016 v obci Čičarovce
1. | Vypracovať harmonogram organizačno-technického
| zabezpečenia volieb na podmienky obce | do 7.12.2015 | Csanaková
2. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb | do 7.12.2015 | starosta
3. | Zverejniť elektronickú adresu na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej
| komisie starostovi obce | do 10.12.2015 | Csanaková
4. | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie (N1) | do 16.12.2015 | starosta
5. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie | do 12.01.2016 | starosta
6. | Viesť evidenciu žiadostí voličov,ktorí majú trvalý pobyt | od doručenia žiadosti
| na území Slovenskej republiky a požiadajú o voľbu poštou | do 15.01.2016 | Csanaková
7. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie okrskovej volebnej
komisie a poučiť zapisovateľov a členov OVK podľa zákona
| o ochrane osobných údajov | do 25.01.2016 | starosta
8. | Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov | do 3 dní
| v rámci námietkového konania | od doručenia podania | Csanaková
9. | Zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe
hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území SR
| a požiadali o voľbu poštou | do 30.01.2016 | Csanaková
10. | Doručiť zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných
| kandidátnych listinách do každej domácnosti | do 9.2.2016 | Csanaková
11. | Doručiť oznámenie o čase a mieste konania volieb do
| každej domácnosti | do 9.2.2016 | Csanaková
12. | Ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných | od zverejnenia
| plagátov na vyhradených miestach (VZN) | vyžreb.čísla kand.list. | starosta
13. | Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu | do 18.2.2016 | Csanaková
14. | Vydávať hlasovacie preukazy a viesť ich evidenciu | do 4.3.2016 | Csanaková
15. | Zabezpečiť vybavenie volebných miestností | do 4.3.2016 | starosta
16. | Doručiť hlasovacie lístky a obálky OVK | najneskôr 5.3.2016 | Csanaková
17. | Odovzdať OVK zoznam voličov | 5.3.2016 najneskôr
|  | hod.pred začatím hlas. | Csanaková
18. | Odovzdať OVK doručené návratné obálky | 5.3.2016 bezprostredne
|  | po začatí hlasovania | Csanaková
19. | Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od OVK | bezodkladne po ukonč.
|  | činnosti OVK | Csanaková
V Čičarovciach, 4.12.2015
Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie:
starosta@cicarovce.sk